## WBS
WBS ¦ 디지털프론티어 - AI트랙 3팀
프로젝트명 |  |  | 펀더멘탈 분석을 통한 주식 투자 예측
수행조직 |  |  | 임채곤(팀장), 김윤주, 박준연, 이상효
수행기간 |  |  | 2020-11-16
|  | 2020-11-03 | 2020-12-01
TASK No. | TITLE & TASK |  |  | 산출물 | 담당자 |  | DUE DAY |  | 상태 | 2020-11-03 | [30 empty] | 2020-12-19 | [29 empty] | 2021-01-19 | [30 empty] | 2021-02-18 | [29 empty] | 2021-03-08
[5 empty] | 정 | 부 | START | END |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5
 | time axis 2020-11-03 to 2021-04-04
1 | 요구사항 정의 & 명세화 | [5 empty] | 2020-11-16 | 2020-12-01
1.1 | 계획 | [5 empty] | 2020-11-16 | 2020-11-27
1.1.1 | 주제 선정 |  |  |  | ALL |  | 2020-11-16 | 2020-11-22 | 완료
1.1.1.1 |  | 선별 주제별 정보 탐색 |  |  | ALL |  | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 완료
1.1.1.2 |  | 주제 확정 |  |  | ALL |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 완료
1.1.2 | 요구사항 파악에 필요한 정보 탐색 |  |  |  | ALL |  | 2020-11-24 | 2020-11-27 | 완료
1.1.2.1 |  | 공시정보 수집 방식 조사 |  | 관련URL | ALL |  | 2020-11-24 | 2020-11-27 | 완료
1.1.2.2 |  | 유사 모델 조사 |  | 관련URL | ALL |  | 2020-11-24 | 2020-11-27 | 완료
1.1.3 | 주요 역할 분배 |  |  |  | 임채곤 |  | 2020-11-24 | 2020-12-01 | 예정
1.2 | 분석 & 설계 | [5 empty] | 2020-11-16 | 2020-12-11
1.2.1 | 오프라인 미팅 |  |  | 회의록 | ALL |  | 2020-11-16 | 2021-02-26 | 진행 중
1.2.1.1 |  | 메뉴 설계 |  | 메뉴구성도 | 이상효 |  | 2020-11-24 | 2020-12-08 | 진행 중
1.2.1.2 |  | 기능 설계 |  | 기능정의서 | 이상효 |  | 2020-11-24 | 2020-12-08 | 진행 중
1.2.1.3 |  | 화면 설계 |  | 화면구성도 | ALL |  | 2020-12-02 | 2020-12-08 | 예정
1.2.1.4 |  | 요구사항 도출 |  | 요구사항정의서 | 이상효 |  | 2020-12-02 | 2020-12-08 | 예정
1.2.1.5 |  | 아키텍처 설계, 사용기술 선정 |  | 아키텍처 설계서 | 임채곤 |  | 2020-12-02 | 2020-12-08 | 예정
1.3 | 착수보고 | [5 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-11
1.3.1 |  | 착수보고 문서 작성 |  | 착수보고서 | ALL |  | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 예정
2 | 구현 | [5 empty] | 2020-12-09 | 2021-01-25
2.1 | 화면 개발 |  |  |  | 박준연 | 김윤주 | 2020-12-09 | 2021-01-25
2.1.1 |  | 시장 조회 |  | 코드 | 박준연 | 김윤주 | 2020-12-09 | 2021-01-25
2.1.2 |  | 관심종목 조회 |  | 코드 | 박준연 | 김윤주 | 2020-12-09 | 2021-01-25
2.1.3 |  | 추천종목 조회 |  | 코드 | 박준연 | 김윤주 | 2020-12-09 | 2021-01-25
2.2 | 서버 개발 |  |  |  | 임채곤 | 이상효 | 2020-12-09 | 2021-01-25
2.2.1 |  | 증권사 API 연계 |  | 코드 | 임채곤 | 이상효 | 2020-12-09 | 2021-01-25
2.2.2 |  | 데이터 Crawling |  | 코드 | 이상효 | 임채곤 | 2020-12-09 | 2021-01-25
2.2.3 |  | 공시정보 수집(DART Open API) |  | 코드 | 임채곤 | 이상효 | 2020-12-09 | 2021-01-25
2.3 | 모델 개발 |  |  |  | 김윤주 | 박준연 | 2020-12-09 | 2021-01-25
2.3.1 |  |  | 데이터 전처리,EDA | 코드 | 김윤주 | 박준연 | 2020-12-09 | 2021-01-25
2.3.2 |  |  | 알고리즘 구현 및 모델 개발 | 코드 | 김윤주 | 박준연 | 2020-12-09 | 2021-01-25
2.4 | 중간보고 |  |  |  | ALL |  | 2020-12-09 | 2021-01-25
4.1.1 | 중간보고 문서 작성 |  |  | 중간보고서 | ALL |  | 2020-12-09 | 2021-01-25
3 | 테스트 | [5 empty] | 2021-01-26 | 2021-02-05
3.1 | 단위테스트 |  |  | 테스트결과서 | ALL |  | 2021-01-26 | 2021-02-05
3.2 | 통합테스트 |  |  | 테스트결과서 | ALL |  | 2021-01-26 | 2021-02-05
3.3 | 모델성능테스트 |  |  | 테스트결과서 | ALL |  | 2021-01-26 | 2021-02-05
4 | Closing | [5 empty] | 2021-02-15 | 2021-02-26
4.1 | 최종결과보고 | [5 empty] | 2021-02-15 | 2021-02-26
4.1.1 | 최종결과 문서 작성 |  |  | 최종보고서 | ALL |  | 2021-02-15 | 2021-02-26
Note on L7: Sunju Park: 예정 진행 중 완료 Drop
Note on AN8: 착수보고 2020-12-04
Note on CR8: 중간보고 2021-01-25
Note on DT8: 최종보고 2021-02-26
Note on G16: DART Open API - https://opendart.fss.or.kr/
Note on G17: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=63bdCwJmRP4
Note on BB42: 12-04~01.01 은 '집중업무 기간'으로 카페 공지되어 있음

## 9 CODE
CODE
1. 상태
No. | 옵션
1 | 예정
2 | 진행 중
3 | 완료
4 | Drop