## WBS
WBS ¦ 디지털프론티어 - AI트랙 1팀
프로젝트명 |  |  | 비정형 데이터 처리를 위한 머신러닝 알고리즘 개발
수행조직 |  |  | 홍길동(팀장), 전우치, 홍길수, 홍길자
수행기간 |  |  | 2020-11-16
|  | 2020-11-03 | 2020-11-16
TASK No. | TITLE & TASK |  |  | 산출물 | 담당자 |  | DUE DAY |  | 상태 | 2020-11-03 | [30 empty] | 2020-12-19 | [29 empty] | 2021-01-19 | [30 empty] | 2021-02-18 | [29 empty] | 2021-03-08
[5 empty] | 정 | 부 | START | END |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5
 | time axis 2020-11-03 to 2021-04-04
1 | 요구사항 정의 & 명세화 | [5 empty] | 2020-08-24 | 2020-09-07
1.1 | 계획 | [5 empty] | 2020-08-24 | 2020-08-29
1.1.1 | 요구사항 파악에 필요한 정보 탐색 |  |  |  | ALL |  | 2020-08-24 | 2020-08-29 | 완료
1.1.1.1 |  | 수요예측 동향 파악을 위한 인터넷 서핑 |  | 관련URL | ALL |  | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 완료
1.1.1.2 |  | 기능 벤치마킹(구글링, 캐글) |  | 관련URL | 홍길동 |  | 2020-08-27 | 2020-08-30 | 완료
1.1.1.3 |  | 기능 벤치마킹(논문, 아티클) 1. 로지스틱회귀 + 랜덤포레스트 방법론 |  | 관련자료 | 홍길수 |  | 2020-08-27 | 2020-08-30 | 완료
1.2 | 정의 & 명세화 | [5 empty] | 2020-08-31 | 2020-09-07
1.2.1 | 요구사항정의서 작성 |  |  | 요구사항정의서 |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 완료
|  | RFP, 계획서, 기획서 검토 → 주요 요구사항 도출 |  |  | 전우치 |  | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 완료
|  | 요구사항정의 |  |  | ALL |  | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 완료
1.2.2 | 요구사항명세서 작성 |  |  | 요구사항명세서 |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 진행 중
|  | 요구사항정의서 검토 |  |  | ALL |  | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 진행 중
|  | 요구사항별 상세내용 작성 |  |  | 홍길자 |  | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 진행 중
2 | 기능 정의 & 명세화
2.1 | 계획
2.1.1 |  | 요구사항명세서 검토
2.1.2 |  | 구현기능 범위 확정
2.2 | 기능 정의
2.2.1 |  | 요구사항명세 기반 기능 정의
2.2.2 |  | 구현기능 범위 조정
2.3 | 기능 명세화
2.3.1 |  | 기능정의서 검토
2.3.2 |  | 기능별 상세내용 작성
3 | 개발
3.1 | 데이터셋 검토 & 확보
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.4.2
3.6
3.6.1
3.6.2
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8
3.8.1
3.8.2
4 | 테스트
4.1 | 단위 테스트
4.2 | 통합 테스트
4.3 | 사용자 테스트
5 | Closing
5.1 | 산출물 정리
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2 | 최종결과보고
5.2.1
5.2.2
5.2.3
Note on L7: Sunju Park: 예정 진행 중 완료 Drop
Note on E18: Sunju Park: 멘토님이주신 개요서, 스토리 참조
Note on E19: Sunju Park: 다양한 idea와 요구를 정리하는데 집중할 것

## 9 CODE
CODE
1. 상태
No. | 옵션
1 | 예정
2 | 진행 중
3 | 완료
4 | Drop